## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | 1. El programa debera contener los datos numericos proporcionados por teclado. | El programa deberá presentar un menu de 5 opciones respecto "REGISTRO EMPLEADOS--FABRICA DE CHICLES":1.Crear nuevo archivo,2.Ingresar datos de empleados,3.Mostrar datos de empleados,4. Mostrar datos de empleados del mismo archivo,0.Salir del programa | Observar y permitir que el usuario entre a una de las opciones del menu. | USUARIO | Ingresando por teclado el numero del menu de opciones establecido en el programa. | Alisson, Fausto, Denilson | 1 | 2020-09-03 | Alta | No iniciado | Mostrando el menu de opciones (caja negra) de los trabajadores y comprobando que el usuario haya elegido una opcion del menu. |  | Mostrar el menu de opciones y seleccion de opciones
REQ002 |  | Al seleccionar la opción 1 del menu de opciones el programa permitira crear un nuevo archivo en donde se guardaran los datos ingresados | Acumular los datos de los trabajadores del programa | USUARIO | Guardando los datos en un archivo plano | Alisson, Fausto, Denilson | 1 | 2020-09-03 | Media | En proceso | Verificando que el archivo plano se haya creado en nuestro repositorio |  | Almacenamiento de datos en un archivo plano
REQ003 | 2. El programa debera calcular la multiplicación de los numeros ingresados y que el usuario pueda ver. | Al seleccionar la opción 2 del menú de opciones el programa permitirá ingresar los datos de los trabajadores(CI, apellido y nombre, edad, sueldo) y lograra guardar los datos de los empleados en un arreglo dinámico. | Almacenar los datos de los trabajadores.y ingresarlo en un arreglo dinamico. | USUARIO | Ingresando los datos personales.(CI, nombres, edad, sueldo mensual) y utilizando la funcion realloc que permite asignar memoria dinamica al arreglo. | Alisson, Fausto, Denilson | 1 | 2020-09-03 | Media | En proceso | Revisando que los datos ingresados sean correctos.(caja negra, validando: CI,nombre, edad, sueldo mensual ) Verificando por pantalla que los datos ingresados por el usuario son los correctos | verificar con el usuario | Ingreso de datos de trabajadores con el guardado datos de los trabajadores en un arreglo dinamico
REQ003-1 | 3. El programa debera imprimir por pantalla el resultado de la multiplicación. | El programa deberá ordenar los datos de los empleados mediante la cantidad de sueldo que ganen y alfabeticamente. | Organizar los datos de los empleados en el orden requerido en el requisito en el programa | USUARIO | Utilizando el método QuickSort de ordenamiento donde se establezca alfabeticamente o por su sueldo mensual. | Alisson, Fausto, Denilson | 1 | 2020-09-03 | Media | En proceso | Observando que el orden se haya establecido mediante la funcion que se implemento. |  | Ordenar datos de trabajadores en orden alfabético y por la cantidad de sueldo mensual
REQ004 |  | Al seleccionar la opcion 3 del menu de opciones, el programa deberá mostrar 2 opciones para que el usuario seleccione de que manera desea ver los datos de los trabajadores | Indicar por pantalla un menu de 2 opciones en las que se presentara los datos de los trabajadores. (1. Orden alfabetico-2. Cantidad de sueldo que ganen) | USUARIO | Seleccionando por pantalla las opciones que requiere el ususario.(1. Orden alfabetico-2. Cantidad de sueldo que ganen) | Alisson, Fausto, Denilson | 1 | 2020-09-03 | Media | En proceso | Observando por pantalla las opciones, orden alfabetico y por su sueldo. (caja negra, validando: el numero de opcion ingresado debe ser correcto, caso contrario el programa pedira nuevamente que ingrese la opción del orden de los trabajadores) | Verificar con el usuario | Mostrar 2 opciones para presentar los ordenadamente datos de los trabajadores
REQ004-1 |  | Al seleccionar una de las 2 opciones de la opcion 3 del menu de opciones el programa imprimirá por pantalla los datos de los trabajadores. | Ver en pantalla los datos de los trabajadores ya sea en orden alfabetico o por su sueldo mensual. | USUARIO | Mostrando en pantalla los datos establecidos.(CI, nombre, edad, sueldo mensual) ingresado en el REQ003 | Alisson, Fausto, Denilson | 1 | 2020-09-04 | Alta | Terminado | Verificando que los datos de los trabajadores mostrados en pantalla sean los correctos. |  | Imprimir datos de trabajadores por pantalla
REQ005 |  | Al seleccionar la opción 4 de un menú de opciones el programa imprimirá por pantalla los datos de los trabajadores con el mismo apellido. | Ver en pantalla los datos de los trabajadores que tengan el mismo apellido ingresado. | USUARIO | Solicitando al usuario que ingrese el apellido que se repite de los trabjadores ingresados en el REQ003 | Alisson, Fausto, Denilson | 1 | 2020-09-05 | Alta | Terminado | Mostrando en pantalla todos los trabajadores que tengan el apellido ingresado caso contrario se mostrará un mensaje "El trabajador no ha sido ingresado".(caja negra, validando: trabajador ingresado) | Verificar con el usuario | Imprimir por pantalla los datos de trabajadores ingresados que mantienen el mismo apellido.
REQ006 |  | El programa debera permitir seleccionar la opción 0 del menu nos permitira salir del programa | Mostrar por pantalla la opcion donde el usuario lograra salir por del programa | USUARIO | Presentando por pantalla la opcion 0 del menu de opciones | Alisson, Fausto, Denilson | 1 | 2020-09-06 | Alta | Terminado | Mostrando por pantalla un agradecimiento por usar el programa . |  | Salir del programa

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | USUARIO |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | Alisson, Fausto, Denilson
| QUE | El programa deberá presentar un menu de 5 opciones respecto "REGISTRO EMPLEADOS--FABRICA DE CHICLES":1.Crear nuevo archivo,2.Ingresar datos de empleados,3.Mostrar datos de empleados,4. Mostrar datos de empleados del mismo archivo,0.Salir del programa |  | PARA QUE | Observar y permitir que el usuario entre a una de las opciones del menu. |  | COMO | Ingresando por teclado el numero del menu de opciones establecido en el programa.
| NOMBRE HISTORIA |  | Mostrar el menu de opciones y seleccion de opciones
| PRUEBA |  | Mostrando el menu de opciones (caja negra) de los trabajadores y comprobando que el usuario haya elegido una opcion del menu. |  |  | COMENTARIOS | 0